西安电子科技大学文件

西电学科〔2022〕6号

关于印发《西安电子科技大学

“双一流”建设专项资金管理办法》的通知

各单位：

《西安电子科技大学“双一流”建设专项资金管理办法》经2022年第29次校长办公会审议通过，现予以印发，请遵照执行。

西安电子科技大学

2022年12月8日

西安电子科技大学

“双一流”建设专项资金管理办法

第一章  总  则

第一条  为引导学校立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，深入推进学校“双一流”建设，规范 “双一流”建设专项资金使用管理，提高资金使用效益，根据《教育部 财政部 国家发展改革委关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》（教研〔2022〕1号）《中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展”双一流”建设专项资金资金管理办法》（财教〔2022〕242号）《西安电子科技大学财政专项资金管理办法》（西电财〔2022〕32号）以及相关文件精神，制定本办法。

第二条  “双一流”建设专项资金包括中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金、陕西省部属高校“双一流”建设专项资金、学校“双一流”建设自筹资金，由发展规划部归口管理。

第三条  “双一流”建设专项资金的管理和使用遵循以下原则：

（一）一流导向。以学科建设为基础，突出培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流的导向，引导学校提高人才培养质量和原始创新能力。

（二）科学规划。“双一流”建设专项资金与学校“双一流”建设方案、“十四五”规划和学校年度重点工作任务充分结合，统筹安排谋划，集中力量办大事。

（三）分类立项。“双一流”建设专项资金依据学校“双一流”建设需求和内涵任务划分为若干大类和子类，按照“公正、公平、公开”的原则分类立项建设。

（四）突出绩效。加强绩效管理和追踪问效，根据有关评估评价结果、资金使用效益等情况，动态调整支持力度，强化激励约束。

第二章  管理权限与职责

第四条  “双一流”建设专项资金实行管理工作小组、归口管理部门、项目管理部门、项目执行部门、项目负责人分级管理制度。项目执行部门负责人和项目负责人为项目管理的直接责任人。

第五条  学校成立“双一流”建设专项资金管理工作小组（以下简称：工作小组），是“双一流”建设专项资金的管理决策机构。

组长：分管“双一流”建设工作的校领导

成员：党委宣传部、党委学生工作部、党委研究生工作部、党委教师工作部、发展规划部、本科生院、研究生院、人力资源部、科学研究院、计划财务处、国际合作与交流部、实验室与设备处等职能部门主要负责人

主要职责：审议“双一流”建设专项资金的投入方向、重点建设任务和预算整体划分方案，统筹推进预算执行。

第六条  归口管理部门为发展规划部，负责组织召开工作小组会，制定预算整体划分方案，确定项目管理部门（可根据年度实际管理情况进行动态调整），组织项目管理部门开展立项申报、预算编制、预算调整和绩效评价，监管资金整体配置和执行，开展全过程绩效管理。

第七条  项目管理部门负责制定管理资金的配置因素，确定项目执行部门和项目负责人，组织开展立项申报、预算编制、预算调整和绩效评价，编制《“双一流”建设专项资金整体配置任务书》（附1）、《“双一流”建设专项资金拟立项项目清单》（附2）、《“双一流”建设专项资金整体绩效评价表》（附3），监管资金使用和项目执行，开展全过程绩效管理。

第八条  项目执行部门负责组织项目负责人编制《“双一流”建设专项资金项目申报书》（附4），审核项目预算，督促项目负责人落实财政专项资金执行进度要求，保证项目按期完成，组织项目负责人编制《“双一流”建设专项资金项目绩效评价表》（附5）

第九条  项目负责人负责编制《“双一流”建设专项资金项目申报书》（附4）和项目预算，严格按照批复执行预算，在项目执行期末编制《“双一流”建设专项资金项目绩效评价表》（附5）。项目负责人对资金使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担责任。

第三章  预算管理

第十条  “双一流”建设专项资金预算按照“科学化、合理化、精细化”编制项目预算文本，并按照部门预算编报要求编报政府采购预算及新增资产配置预算，根据《西安电子科技大学贯彻执行“三重一大”决策制度实施细则（修订）》履行相应决策程序。

第十一条  “双一流”建设专项资金实行预算制，项目负责人完成项目预算编制后，项目执行部门、项目管理部门、归口管理部门依次审核。

第十二条  “双一流”建设专项资金实行项目管理，项目管理部门要在预算编制前组织项目执行部门及项目负责人完成项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作，科学编制预算，确保预算下达后能够按计划组织实施。

第十三条  “双一流”建设专项资金一经拨付，纳入学校预算范畴，由学校统一管理，项目执行部门和项目负责人按照学校有关管理办法的支出内容和标准使用经费，不得进行项目的分拨或转拨，项目执行部门及项目负责人变更按照校内相关规定履行程序；预算调整需经项目管理部门同意后报归口管理部门审批，按照财政专项资金调整流程及审批权限进行调整。

第十四条  “双一流”建设专项资金由归口管理部门统筹用于拔尖创新人才培养、师资队伍建设、提升自主创新和社会服务能力、文化传承创新、国际合作交流和学科整体建设等方面，每部分按照日常运行、重点建设、后补助三个子类进行立项支持。

（一）日常运行子类：指用于保障基本办学条件和“双一流”建设条件，具有基础性、支撑性、服务性和连续性的项目。

（二）重点建设子类：指体现学校整体建设规划的，用于支持“双一流”建设中改革突破和创新发展的，具有特殊性、创新性、突破性和重大性的项目。

（三）后补助子类：指体现申报单位实际贡献的，具有引导性、激励性、竞争性和动态性的项目。

第四章  预算执行

第十五条  “双一流”建设专项资金严格按照批复的预算执行，支出范围包括与“双一流”建设相关的人员支出，设备购置费、维修（护）费、材料费、劳务费、委托业务费等相关业务支出。

第十六条  人员支出主要用于高水平人才队伍建设，培养、引进、聘任学术领军人才和建设优秀创新团队等，其使用管理应当符合以下要求∶

（一）认真落实党中央关于深入实施新时代人才强国战略的决策部署，有利于促进学校深化人事制度改革，有利于形成具有吸引力和国际竞争力的人才制度体系。

（二）人员支出应当聚焦世界一流大学和一流学科建设以及特色发展,以创新能力、质量、实效、贡献为导向,体现对高层次人才的激励,不得用于在全校范围内普遍提高人员薪酬待遇。

（三）严格执行国家关于事业单位绩效工资制度的有关规定,合理确定高层次人才薪酬水平,建立健全规范有序的内部收入分配制度。

第十七条  “双一流”建设专项资金项目立项后不得用于偿还贷款、支付罚款、捐赠、赞助、对外投资等支出,不得用于房屋建筑物购建等支出,不得作为其他项目的配套资金,也不得用于按照国家规定不得开支的其他支出。

第十八条  “双一流”建设专项资金项目可在预算批复之前，开始启动次年项目前期调研、论证及采购招标程序。需招标采购的项目，项目执行部门每年3月31日前必须向采购与招标管理办公室报送招标采购计划；原则上不支持没有编入预算中的科研协作支出。

第十九条  “双一流”建设专项资金的项目管理部门督促项目预算执行进度，以211开头编号的项目要确保预算执行进度截止每年6月30日、8月31日、9月30日及11月30日分别达到预算资金的50%、67%、75%及100%，以102开头编号的项目要确保预算执行进度截止11月30日达到90%。

第二十条  预算执行率在各考核节点不符合进度要求的收回余额，由归口管理部门统筹后再分配。统筹再分配方案中用于新项目或用于已有项目但超原预算金额的，由项目管理部门组织项目申报评审，编制预算并报归口管理部门审核通过后进行再分配。

第二十一条  项目执行过程中，归口管理部门可对尚未实施或实施进度缓慢的项目提出调整方案，调整程序及审批权限为：单次总金额10万元以下的，由归口管理部门审批确定；10万元（含10万元）以上、50万元以下的，由归口管理部门分管校领导审批；50万元（含50万元）以上、200万元以下的，由校长办公会审议；200万元以上（含200万元）的，由党委常委会决策。

第二十二条  项目执行应符合学校各项管理要求，严格执行招投标管理、财务报销制度、公务卡管理、工程管理和借款管理等相关规定，并依法依规接受审计监督。

第二十三条  按照国库集中支付管理规定，单笔支付资金额度超过一定标准的，将实行直接支付。申请直接支付，按要求将分别报财政部陕西监管局、教育部和财政部审核。申请授权支付，由学校财务部门负责审核。划分直接支付和授权支付的额度标准，按财政部规定执行。

第五章  绩效管理与监督检查

第二十四条  “双一流”建设专项资金实行绩效管理，强化绩效目标考核，实施绩效运行监控，围绕项目建设成效、绩效指标完成情况和预算执行进度开展绩效评价。项目管理部门应在每年12月组织项目执行单位和项目负责人对照年初设定的绩效目标开展绩效评价，形成年度绩效评价报告，于12月底报送归口管理部门。

第二十五条  学校将“双一流”建设专项资金执行进度和绩效评价结果作为对项目管理部门、项目执行部门、项目负责人绩效考核的重要内容，并与下年度预算安排挂钩。对于预算执行进度不达标的单位，班子成员年度内不能评优评奖。对专项检查中发现的违规事项和未达到执行进度要求的项目纳入负面责任清单进行考核。

第二十六条  “双一流”建设专项资金项目立项过程中，项目管理部门应在项目执行部门完成申报后组织立项评审，评审的形式可以是专家评审，也可根据项目管理部门实际情况自行确定。对于由学校职能部门负责的学校层面具有创新性、改革性或突破性的项目，或者具有日常性、连续性的不需继续开展专家评审的资金项目，项目管理部门可通过学校规定的行政部门议事程序直接决议立项。

第二十七条  项目立项清单在归口管理部门审核同意后，由项目管理部门酌情以适当形式在学校内部公开项目立项相关信息，自觉接受监督。

第二十八条  归口管理部门、项目管理部门、项目执行部门、项目负责人严格遵守国家财政财务制度和财经纪律，规范和加强内部管理，自觉接受审计、监察、财政及主管部门的监督检查。

第六章  附  则

第二十九条  “双一流”建设专项资金的绩效评价实施细则根据学校预算绩效管理相关制度要求另行制定。

第三十条  本办法由发展规划部负责解释，自2023年1月1日起施行。

西安电子科技大学党政办公室              2022年12月9日印发